# Додаток

# до рішення виконкому Київської

# районної в м. Полтаві рали

# від 24.12.2019      № 323

# ПЛАН

основних заходів цивільного захисту м. Полтава  на  2020  рік

| № п/п | Заплановані заходи | Хто проводить | Хто залучається | Строки виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відмітка про виконання заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | січень |  | лютий |  | березень |  |  | квітень |  | травень | червень |  |  |  | липень |  |  |  |  | серпень |  |  |  | вересень |  |  |  |  |  | жовтень |  |  |  |  | листопад |  |  |  | грудень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| І. Заходи, що проводяться в системі цивільного захисту України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участь у проведенні заходів органів ГУ ДСНС України. | Державна служба з надзвичайних ситуацій України | Органи управління місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ | Згідно з Планом основних заходів цивільного захисту на 2020 рік Державної служби з надзвичайних ситуацій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Заходи, що проводяться в системі цивільного захисту Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Збір керівного складу ЦЗ області з підбиття під-сумків роботи за 2019 рік та визначення основ-них завдань на 2020 рік. | Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА | Голова (заступник голови) міської комісії з питань ТЕБ і НС, начальник управління з питань ЦЗ ПМР | За Планом Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Перевірка готовності : - до безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків у 2020 році; | Міська комісія з питань ТЕБ і НС | Органи управління міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |
|  | - місць масового відпо-чинку населення на воді; |  | Органи управління міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - роботи міського господарства в осінньо - зимовий період. |  | Органи управління міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ УЖКГ ВК ПМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Перевірка стану пожежної безпеки закладів освіти до навчального 2020/2021 року. | Головне Управління ДСНС України у Полтавській області | Управління освіти ВК ПМР | За Планом ГУ ДСНС України у Полтавській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Підготовка до проведення та участь в комплексній перевірці регіональної системи оповіщення | Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА | Управління з питань та ЦЗ ПМР, міська спеціалізована служба оповіщення і зв’язку | За планом Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Заходи, що проводяться в системі цивільного захисту м. Полтава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Нарада керівного складу ЦЗ міста щодо підсумків виконання заходів цивільного захисту за 2019 рік та визначення завдань на 2020 рік. | Керівник цивільного захисту міста - міський голова | Керівники цивільного захисту районів міста, спеціалізованих служб цивільного захисту |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 3.2. | Перевірка готовності Комунальної організації «Рятувальна водолазна служба ПМР». | Управління з питань ЦЗ ПМР | Особовий склад КО «Рятувальна водолазна служба ПМР» |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Перевірка медичних закладів до дій в умовах надзвичайних ситуацій | Управління охорони здоров’я ВК ПМР /комісійно/ | Управління з питань ЦЗ ПМР, спеціалісти з питань ЦЗ районних у м. Полтава рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КП «1-а міська клінічна лікарня» ПМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КП «2-а міська клінічна лікарня» ПМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КП «3-а міська клінічна лікарня» ПМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КП «4-а міська клінічна лікарня» ПМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -КП «Дитяча міська клінічна лікарня» ПМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Перевірка готовності медичної служби ЦЗ Шевченківського району до дій в умовах надзвичайних ситуацій | Шевченківська районна у м.Полтаві рада | Представник управління з питань ЦЗ ПМР |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС | Голова (заступник голови) міської комісії з питань ТЕБ і НС | Члени міської комісії з питань ТЕБ і НС |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у разі потреби проведення позачергових (виїзних) засідань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 3.6 | Контроль впровадження на ОПН (ПНО) міста систем раннього виявлення загрози НС та оповіщення населення. | ПМР ГУ ДС НС України у Полтавській області | Керівники ЦЗ ОПН, ПНО, керівники ОГД | Згідно з Графіком, розробленим ГУ ДС НС України у Полтавській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Проведення навчання щодо дій органів управління ЦЗ та комунального госпо-дарства міста в екстре-мальних умовах осінньо-зимового періоду. | Голова (заступник голови) міської комісії з питань ТЕБ і НС | Управління з питань ЦЗ ПМР, спеціалі-зовані служби ЦЗ, члени комісії з питань ТЕБ і НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Моніторинг розробки плануючих документів у міських спеціалізованих службах ЦЗ. | Управління з питань ЦЗ ПМР | Керівники міських спеціалізованих служб цивільного захисту |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Коригування плануючих документів з питань ЦЗ на 2020 рік. | Управління з питань ЦЗ ПМР | Спеціалісти управління з питань ЦЗ ПМР | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | протягом року у разі потреби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Контроль за проведенням практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів ЦЗ. | Управління з питань ЦЗ ПМР | Фахівці районних у м. Полтава рад | Згідно з Планом-графіком на 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Контроль за створенням матеріального резерву на ОГД міста. | Управління з питань ЦЗ ПМР | Керівники організацій, ОГД |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 3.12 | Участь у оцінці стану готовності захисних споруд до використання за призначенням | Балансоутримувачі захисних споруд | Полтавське МРУ ГУ ДС НС України у Полтавській області, управління з питань ЦЗ ПМР | При запрошенні спеціалістів управління з питань ЦЗ ПМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Надання допомоги під-приємствам-балансоутри-мувачам захисних споруд, які не готові до вико-ристання за призначенням у відпрацюванні доку-ментів щодо виключення з фонду захисних споруд. | Управління з питань ЦЗ ПМР | Полтавське МРУ ГУ ДС НС України у Полтавській області | Протягом року при зверненнях балансоутримувачів захисних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Перевірка стану техно-генної безпеки на ХНО та дотримання законодавства у сфері цивільного захисту на ОГД | Полтавське МРУ ГУ ДС НС України у Полтавській області | Представник Управління з питань ЦЗ ПМР в разі запрошення | Згідно з Планом ГУ ДСНС України в Полтавській області, Полтавського міськрайонного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Моніторинг стану техногенної безпеки на ХНО міста. | Управління з питань ЦЗ ПМР | Керівники ЦЗ ХНО, НШ ЦЗ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Моніторинг та контроль: - готовності до дій постів РХС; - накопичення засобів РХЗ та ЗІЗ на ОГД міста. | Управління з питань ЦЗ ПМР | Районні у м.Полтава ради, керівники ОГД | Протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 3.17. | Надання допомоги в підготовці та контроль за проведенням у закладах освіти Днів цивільного захисту та Тижня безпеки дитини. | Управління освіти ВК ПМР | Управління з питань ЦЗ ПМР |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Контроль виконання плану комплектування слуха-чами обласних та м. Пол-тави курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів та фахівців цивільного захисту | Управління з питань ЦЗ ПМР | Управління з питань а ЦЗ ПМР , спеціалісти районних у м. Полтава рад, начальники міських спеціалізованих служб ЦЗ | Протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Збір та узагальнення інформації і подання заявки до обласних та м. Полтави курсів підви-щення кваліфікації керів-них кадрів та фахівців цивільного захисту | Управління з питань ЦЗ ПМР | Управління з питань ЦЗ ПМР, спеціалісти з питань ЦЗ районних у м. Полтава рад, начальники міських спеціалізованих служб ЦЗ | До 14 червня 2020 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Участь у проведенні щомісячного регламент-ного обслуговування засо-бів оповіщення і зв’язку | ПАТ «Укртелеком» | Управління з питань ЦЗ ПМР | Щомісяця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21. | Здійснення заходів з відновлення електросирен на території міста. | ПАТ «Укртелеком» | Управління з питань ЦЗ ПМР | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 3.22. | Доведення інформації до ОГД щодо повірки дози-метричних приладів Біло-церківським центром метрології та стандар-тизації. | Управління з питань ЦЗ ПМР | Керівники ЦЗ, спеціалісти з питань ЦЗ ОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Моніторинг стану навчально – консульта-ційних пунктів та інфор-маційно – довідкових куточків при КП «ЖЕО №2» ПМР. | Управління з питань ЦЗ ПМР /комісійно/ | УЖКГ ВК ПМР, начальник КП «ЖЕО №2» ПМР |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Продовження роботи щодо забезпечення зак-ладів охорони здоров'я автономними джерелами електропостачання. | Управління охорони здоров'я | Міські лікувальні заклади | Протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25. | Інструктивно – методичні заняття з членами міської комісії з питань евакуації | Управління з питань ЦЗ ПМР | Міська комісія з питань евакуації | Згідно з річним Планом роботи міської комісії з питань евакуації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26. | Проведення тренування евакуаційних органів за темою «Організація евакуаційних заходів під час виникнення надзви-чайних ситуацій природ-ного та техногенного характеру» | Голова районної комісії з питань евакуації Шевченківської районної у м.Полтава ради | Управління з питань ЦЗ ПМР | Згідно з Планом роботи районної комісії з питань евакуації Шевченківської районної у м. Полтава ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 3.27. | Інструктивно-методичне заняття з начальниками спеціалізованих служб ЦЗ щодо планування, організації підготовки заходів цивільного захисту | Управління з питань ЦЗ ПМР | Керівний склад спеціалізованих служб ЦЗ |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.28. | Просвітня робота через засоби масової інформації для населення щодо безпеки життєдіяльності. | Управління з питань ЦЗ ПМР | Спеціалісти управління з питань ЦЗ ПМР, КО «Ряту-вально водолазна служба ПМР», управління освіти ВК ПМР, УЖКГ ВК ПМР, управління охорони здоров’я | Щомісячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29. | Уточнення розрахунків інженерної техніки, яку можливо використати при ліквідації надзвичайних ситуацій | Управління з питань ЦЗ ПМР | Районні у м.Полтаві ради, УЖКГ ВК ПМР, спеціалісти ЦЗ ОГД |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30. | Комплекс запобіжних заходів щодо недопу-щення отруєнь населення грибами : |  |  | Протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |
|  | - організація інформу-вання населення про небезпеку вживання дико-рослих грибів шляхом поширення інформацій-них матеріалів; | Полтавське міське управління Держ-продспожив- служби в Полтавській області, управління охорони здоров'я | Засоби масової інформації, сайт Полтавської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вжиття заходів щодо недопущення торгівлі дикорослими грибами на ринках, інших торговель-них майданчиках та громадських місцях; | Полтавський відділ Головного Управління Національної поліції в Полтавській області |  | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - організація і проведення тематичних занять в зак-ладах освіти з питань профілактики отруєнь дикорослими грибами | Управління освіти ВК ПМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31. | Планування заходів підго- товки ЦЗ щодо розробки плануючих документів на 2021 рік та їх затверд-ження. | Управління з питань ЦЗ ПМР | Спеціалісти управління з питань ЦЗ ПМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 3.32 | Впровадження в дію міських цільових Програм у сфері цивільного захисту | Начальник управління з питань ЦЗ ПМР | Спеціалісти управління з питань ЦЗ ПМР | Постійно протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.33 | Виконання звітів про роботу управління з питань ЦЗ ПМР зі зверненнями громадян | Управління з питань ЦЗ ПМР |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.34 | Виконання звітів згідно з Табелем термінових донесень | Спеціалісти управління з питань ЦЗ ПМР | Спеціалісти з питань ЦЗ районних у м. Полтава рад |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |

ІV. Заходи, що проводяться в системі цивільного захисту Київського району м. Полтави на 2020 рік

| 4.1 | Нарада керівного складу ЦЗ району щодо підсумків виконання заходів ЦЗ за 2019 рік та визначення завдань на 2020 рік. | Керівник цивільного захисту Київського району - голова районної ради | Керівники ЦЗ спеціалізованих служб НШ ЦЗ ОГД |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Коригування плануючих документів з питань ЦЗ населення і територій від НС на 2020рік: | Голова районної комісії з питань ТЕБ і НС, комісії з питань евакуації | члени комісій | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Участь у проведення учбових тривог згідно з ПЛАС, на ХНО з рівнем аварій „В” | Керівник робіт з ліквідації наслідків НС | Начальник ЦЗ, НШ ЦЗ, ком. САТЛ (САЛ) ПНО | Згідно з графіком проведення учбових тривог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Засідання районної комісії з питань ТЕБ і НС | Голова комісії з питань ТЕБ і НС | Члени комісії з питань ТЕБ і НС | Згідно з річним планом роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Інструктивно-методичні заняття з членами районної комісії з питань евакуації | Голова комісії з питань евакуації | Члени комісії з питань евакуації | Згідно з річним планом роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Контроль виконання плану комплектування слухачами обласних та м. Полтави курсів | Спеціаліст з НС та ЦЗН | Керівники ЦЗ управлінь, | Протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | * Участь у перевірці дотримання законодавства у сфері ЦЗ на ОГД | Управління з питань НС та ЦЗН /комісійно/ | Керівники ЦЗ ОГД, НШ ЦЗ | За планом ГУ ДСНС України у Полтавській області, Полтавського міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | * Участь у Комплексній перевірці стану техногенної безпеки на ХНО району: | Комплексна комісія управління з питань НС та ЦЗН | Керівники ЦЗ ХНО, НШ ЦЗ | Протягом року (за окремим графіком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Подання заявки до обласних та м. Полтави курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів та фахівців | Спеціаліст з НС та ЦЗН | Керівники ЦЗ управлінь |  |  |  |  |  | до 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 10 | Участь в комплексній перевірці регіональної системи оповіщення, участь у контролі за готовністю апаратури оповіщення та проходження відповідних команд і сигналів. | Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА | Управління з питань НС та ЦЗН ВК ПМР, служба оповіщення і зв’язку | За планом управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Орг-ція і контроль за вик-ням з-дів щодо повірки доз-них приладів ОГД Білоц-ким центром метеорології та стандартизації. | Управління з питань НС та ЦЗН | Начальники ЦЗ, НШ ЦЗ ОГД | Травень 2020 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 12 | Контроль проведення навчань і тренувань на ОГД району | Спеціаліст з НС та ЦЗН | НШ ЦЗ ОГД | Протягом року згідно з графіком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 13 | Від-ння план-графіку навчань і тренувань 2020 р | Спеціаліст з НС та ЦЗН | НШ ЦЗ ОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4.14 | * Перевірка стану готовності до використання за призначенням захисних споруд. | Полтавський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України в Полтавській області | Управління з питань НС та ЦЗН ВК ПМР, керівники та НШ ЦЗ ОГД | За Планом ГУ ДСНС України у Полтавській області, Полтавського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України у Полтавській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Відпрацювання планів реагування на надзвичайні ситуації | Спеціаліст з НС та ЦЗН | Спеціаліст з НС та ЦЗН | Протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 16 | Планування заходів підго-товки ЦЗ щодо розробки плануючих документів на 2021 рік та їх затвердження. | Управління з питань НС та ЦЗН | Спеціаліст з НС та ЦЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |

Примітка:

| Управління з питань ЦЗ ПМР – управління з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської міської ради; ХНО – хімічно – небезпечний об'єкт; ОГД - об'єкт господарчої діяльності; КП – комунальне підприємство; МКЛ – міська клінічна лікарня ПНО - потенційно небезпечний об'єкт; ОПН - об'єкт підвищеної небезпеки; | РХС – радіаційно-хімічне спостереження ЄДС ЦЗ – єдина державна система цивільного захисту; РХЗ – радіаційно-хімічний захист; ЦЗ – цивільний захист; ЗІЗ – засоби індивідуального захисту; ЗМІ – засоби масової інформації; ВК ПМР – виконавчий комітет Полтавської міської ради; КШН – командно-штабне навчання. |
| --- | --- |